

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.05.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Чистовые отделочные работы:**
   1. Устройство откосов и подоконников – 100 %
   2. Оклейка стен обоями – 98 %
   3. Монтаж натяжных потолков – 50%
   4. Покраска стен незадымляемой лестничной клетки – 40 %
   5. Покраска потолков незадымляемой лестничной клетки – 55%
   6. Укладка линолеума – 98%
   7. Установка внутренних дверей – 96%
   8. Установка плинтусов – 98 %
2. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Сети освещения мест общего пользования – 85 %
   2. Установка электротехнических приборов в квартирах (розетки, выключатели, щитки – 35 %
3. **Внутренние инженерные сети:**
   1. Установка сантехнических приборов – 60 %

**6. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**7. Монтаж системы мусороудаления – 100 %**

**8. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

95 %

11.2 установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 100 %

**12. Наружные сети:**

12.3 Наружное освещение 100 %

**13. Автоматика пожаротушения - 65 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 80 %**

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в соответствии с программой проведения проверок, сданы следующие этапы:

- остаток работ по нулевому циклу, в соответствии с обследованием

- каркас

- наружные и внутренние стены

- устройство кровли

- монтаж окон и витражных конструкций балконов и лоджий

- оборудование ИТП и внутренняя система отопления

- система мусороудаления

- черновая отделка

- смонтированное лифтовое оборудование