

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 11.01.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Черновые отделочные работы** 
   1. Штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка полов, шпатлевание стен и перегородок, монтаж стартового профиля и закладных элементов натяжных потолков – 85 %
   2. Декоративная штукатурка по утеплителю под «мокрый фасад» - 60%
2. **Чистовые отделочные работы:**
   1. устройство откосов и подоконников – 90 %
   2. укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
   3. установка дверей мест общего пользования – 100 % (без остекления и покраски)
   4. установка входных дверей в квартиры – 100 %
3. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Прокладка сетей освещения и силового кабеля электрических плит квартир – 100 % (без установки осветительных приборов и розеток)
   2. Заземление ванн – 100 %
   3. Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование – 20 %
   4. молниезащита по кровле и фасаду – 100 %
4. **Внутренние инженерные сети:**

В конце декабря объект подключен к теплоснабжению (в осях 1-2; 3-4) – ведутся работы по пусконаладке системы отопления. Чистовые отделочные работы начнутся после пусконаладки системы и просушки объекта.

4.1 Система отопления квартир – 100 % (оси 1-2, 3-4), 95 % (ось 5-6).

4.1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов) – 90 %

**5. Монтаж лифтового оборудования – 85 % (ведутся пусконаладочные работы)**

**6. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**7. Монтаж системы мусороудаления – 85 %**

**8. Устройство навесного вентилируемого фасада 100 % (без входных групп в подвал).**

**11. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

65 %

**12. Наружные сети:**

12.1 строительство кабельной линии к объекту – 80 %

12.2 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 98% (этап получения разрешения на врезку в центральную сеть водоснабжения).

12.3 Наружное освещение 35%

**13. Автоматика пожаротушения - 40 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 55 %**