

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.04.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Чистовые отделочные работы:**
   1. Устройство откосов и подоконников – 97 %
   2. Оклейка стен обоями – 90 %
   3. Монтаж натяжных потолков – 46%
   4. Покраска стен МОП (без учета незадымляемой лестничной клетки) – 100%
   5. Покраска потолков МОП – 100 % (без учета незадымляемой лестничной клетки)
   6. Укладка линолеума – 68%
   7. Установка внутренних дверей – 50%
   8. Установка плинтусов – 50 %
2. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Сети освещения мест общего пользования – 65 %
   2. Освещение тех. этажа – 70 %
   3. Монтаж сетей телевещания – 100%
   4. Монтаж сетей радиовещания – 44 %
3. **Внутренние инженерные сети:**
   1. Установка сантехнических приборов – 8 %

**5. Монтаж лифтового оборудования – 100 %**

**6. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**7. Монтаж системы мусороудаления – 100 %**

**8. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

80 %

11.2 установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 100 %

**12. Наружные сети:**

12.1 строительство кабельной линии к объекту – 100 %

12.2 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 100 %, врезка выполнена.

12.3 Наружное освещение 60 %

**13. Автоматика пожаротушения - 60 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 74 %**

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в соответствии с программой проведения проверок, сданы следующие этапы:

- остаток работ по нулевому циклу, в соответствии с обследованием

- каркас

- наружные и внутренние стены

- устройство кровли

- монтаж окон и витражных конструкций балконов и лоджий

- оборудование ИТП и внутренняя система отопления