

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 28.10.2015 г. на объекте выполнено:

1. **Остекление балконов и лоджий – 99%.**
2. **Черновые отделочные работы** 
   1. Штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка полов, шпатлевание стен и перегородок, монтаж стартового профиля и закладных элементов натяжных потолков – 80 %
   2. Утепление стен балконов и лоджий, под устройство «мокрого фасада» - 100 %
   3. Декоративная штукатурка по утеплителю под «мокрый фасад» - 40%
3. **Чистовые отделочные работы:**
   1. устройство откосов и подоконников – 80 %
   2. укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
   3. установка дверей мест общего пользования – 20 %
   4. установка входных дверей в квартиры – 45 %
4. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Прокладка сетей освещения и силового кабеля электрических плит квартир – 60 %
5. **Внутренние инженерные сети:**

5.1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов) – 80 %

5.2 Система отопления квартир – 80 %

5.3 Насосная пожаротушения – 95 %

5.4 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – 99 % (на стадии ввода в эксплуатацию)

**6. Устройство кровли – 100 %**

**7. Монтаж лифтового оборудования – 80 % (ведутся пусконаладочные работы)**

**8. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**9. Монтаж системы мусороудаления – 85 %**

**10. Устройство навесного вентилируемого фасада:**

10.1 устройство утепления – 40 %

10.2 монтаж керамогранитной плитки – 15 %

**11. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

50 %

**12. Наружные сети:**

12.1 строительство теплотрассы – 99 % (на стадии сдачи в эксплуатацию)

12.2 строительство кабельной линии к объекту – 60 %

12.4 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения – работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Срок окончания работ декабрь 2015 г.

**13. Автоматика пожаротушения**

Ведутся подготовительные работы.

**14. Установка противопожарных дверей – 100 %**

**15. Устройство входных групп и крылец – 50 %**