

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.12.2015 г. на объекте выполнено:

1. **Остекление балконов и лоджий –100%.**
2. **Черновые отделочные работы** 
   1. Штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка полов, шпатлевание стен и перегородок, монтаж стартового профиля и закладных элементов натяжных потолков – 85 %
   2. Декоративная штукатурка по утеплителю под «мокрый фасад» - 60%
3. **Чистовые отделочные работы:**
   1. устройство откосов и подоконников – 90 %
   2. укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
   3. установка дверей мест общего пользования – 100 % (без остекления и покраски)
   4. установка входных дверей в квартиры – 100 %
4. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Прокладка сетей освещения и силового кабеля электрических плит квартир – 97 %
   2. Заземление ванн – 100 %
   3. Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование - 20 %
5. **Внутренние инженерные сети:**

5.1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов) – 80 %

5.2 Система отопления квартир – 80 %

5.3 Насосная пожаротушения – 100 %

5.4 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – 100%

**6. Монтаж лифтового оборудования – 80 % (ведутся пусконаладочные работы)**

**7. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**8. Монтаж системы мусороудаления – 85 %**

**10. Устройство навесного вентилируемого фасада:**

10.1 устройство утепления – 100 %

10.2 монтаж керамогранитной плитки – 50 %

**11. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

55 %

**12. Наружные сети:**

12.1 строительство теплотрассы – 100% (выполнена опрессовка). Стадия согласования подключения к системе отопления.

12.2 строительство кабельной линии к объекту – 65 %

12.3 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения – работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Срок окончания работ декабрь 2015 г.

12.4 Начаты подготовительные работы по устройству наружного освещения

**13. Автоматика пожаротушения - 10 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 55 %**